# Análise de Lacunas — CoteCerto V10

Table of Contents

# Análise de Lacunas — cotecerto33 vs Protótipo CoteCerto V10

Data: 12/07/2026 - Fonte da verdade: cotecerto_prototipo_v10.html + Handoff TI + Auditoria + Visão Executiva V10

## Resumo executivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Prontidão geral vs V10 | ~60% |
| Telas do protótipo | 28 |
| Telas funcionais no projeto | 21 |
| Telas parciais | 2 (Comissões, Renovações) |
| Telas ausentes/stub | 5 (Aprovações, Premiações, Relatórios, área Master/Supervisor dedicada) |
| Estimativa de ajuste (só GAPs V10) | ~51–78 dias úteis (1 dev) |
| Estimativa completa (GAPs + melhorias + segurança + integridade + testes + Docker) | 87–129 dias úteis (≈ 4–6 meses com 1 dev - ≈ 9,5–14 semanas com 2 devs) — ver seção 11 |

O projeto tem uma base sólida: backend Supabase real (39 migrations, RLS, RPCs, cron), autenticação com aprovação de cadastro, e todo o fluxo de venda (lead → cotação → proposta → aceite) funcionando com dados reais. Porém, o coração da V10 não existe: hierarquia com superior definido, perfil Supervisor, bifurcação de franquia Individual/Full, desconto multinível com Aprovações e alçada, motor de comissão (20% Master / Elite / CLT) e tutoriais.

## 1. O que já está pronto — OK

### Fluxo de venda (vendedor) — ~90%

| Protótipo | Projeto | Status |
| --- | --- | --- |
| Início (cockpit) | venda/inicio.tsx | — OK Metas, ranking, atalhos |
| Atender agora | venda/atender.tsx | — OK Fila de leads + SLA |
| Novo lead + cotação | venda/novo-lead.tsx | — OK Wizard completo, FIPE/CEP ( prêmio simulado, sem API de seguradora) |
| Pipeline | venda/pipeline.tsx | — OK Kanban |
| Cotações / comparar | venda/cotacoes.* | — OK Compara prêmios, coberturas editáveis |
| Propostas | venda/propostas.tsx | — OK |
| Aceite & transmissão | venda/aceite.tsx | — OK Registra apólice |
| Extrato | venda/extrato.tsx | — OK |
| Mensagens prontas | venda/mensagens-prontas.tsx | — OK |

### Comando — ~90%

Visão geral (KPIs, ranking, export PDF), Leads (filtros, arquivar, redistribuir), Distribuição (regras + simulador de fila) — tudo funcional.

### Operação Matriz — ~80%

Franquias (lista + detalhe), Vendedores, Supervisão (presença online), Pipeline geral, Vendas, Estornos, Mensagens, Acessos (aprovação de cadastros, 6 RPCs), Configurações (seguradoras, planos, integrações) — funcionais.

### Infra

Login real Supabase, roles (matriz/master/vendedor/franqueado), fluxo cadastro→pendente→aprovação, auditoria de login, presença online, 5 modelos de franquia seedados (Smart, Conecta, Light, Link, Flex), clt_config com tabela progressiva.

### Fidelidade visual — — OK idêntica ao protótipo

Verificado: o src/styles/proto.css do projeto é byte a byte o CSS do protótipo V10 (26 variáveis de tema e 430 classes, 100% iguais), e as telas React usam essas classes (85–100% dos classNames por tela). O visual não é um gap — o pendente é funcional. As telas ausentes (Aprovações, xdash etc.) já têm o CSS pronto esperando por elas; a task Q3 (varredura tela a tela) permanece para ajustes finos de comportamento.

## 2. O que falta — PENDENTE (gaps vs V10)

### GAP 1 — Hierarquia e perfil Supervisor - crítico - 8–12 dias

O pilar da V10: “todo usuário tem um superior”. - Enum perfil não tem supervisor (só matriz/master/vendedor/franqueado). - Não existe campo superior_id em profiles/empresas — nenhuma cadeia de reporte. - Classificação de tipo + superior ao liberar acesso (em Acessos) não existe. - Lista central de usuários em Configurações (“Perfis e usuários”) refletindo a hierarquia não existe. - Área dedicada Master/Supervisor do protótipo (xdash, xacessos + menus escopados) coberta só parcialmente pelo role master.

### GAP 2 — Franquia Individual vs Full - crítico - 5–8 dias

- modelos_franquia.tipo é 'franqueada'|'clt'; o protótipo exige 'individual'|'full' (Smart/Conecta/Light/Link/Flex = Individual; Full = com equipe).

- Não existe bifurcação de área: franquia Individual deve receber o cockpit de vendedor (sem cadastro de vendedores nem ranking de equipe); Full recebe a área de franqueado completa (equivalente ao isFranqIndividual() do protótipo).

- Role franqueado foi adicionado ao enum (migration 035) mas sem área própria.

### GAP 3 — Desconto multinível + Aprovações + alçada - crítico - 10–15 dias

Zero implementado (nenhuma ocorrência de desconto/alçada no código): - Solicitação de desconto adicional dentro da cotação (vendedor CLT, franquia, vendedor de franquia). - Tela Aprovações (maprov) — inbox por nível (Matriz, Master, Supervisor, Franqueado Full), com aprovar / contrapropor / negar / escalar. - Roteamento ao superior imediato + escalonamento até a Matriz com trilha auditável persistida. - Política de alçada em Acessos › Personalização geral: % máximo por modelo × seguradora + condições. - Respostas-padrão por seguradora e por solicitante. - “Abrir cotação” para conferência (cotação real somente leitura).

### GAP 4 — Motor de comissão - alto - 8–12 dias

- Regra 20% do Master sobre comissão líquida da equipe (incl. renovações): não existe.

- Campanhas Elite por faixa: nenhuma ocorrência no código.

- CLT progressiva: clt_config existe no banco, mas sem motor de cálculo aplicado.

- Tela Comissões marcada “EM FORMULAÇÃO” — finalizar.

### GAP 5 — Telas incompletas (só esqueleto) - médio - 8–12 dias

- Premiações (premiacoes.tsx, 16 linhas — só HTML estático do protótipo): 4–6 d.

- Relatórios (relatorios.tsx, 16 linhas — idem): 4–6 d.

### GAP 6 — Tutoriais/tours por perfil - médio - 4–6 dias

Não existe nada (matches no código eram falsos positivos de “SLA estourado”). O protótipo tem 3 roteiros de tour com spotlight (~148 passos, ~111 alvos): vendedor + franquia Individual (~73 passos), Matriz (~54) e grupo Master/Supervisor/Franquia Full (~21), com abertura personalizada por persona — detalhado em MAPA_PROTOTIPO_PERFIS.md §6.

### GAP 7 — Renovações (automação) - médio - 3–5 dias

Tela lê dados, mas sem automação de aviso ao vendedor; e renovações precisam alimentar a comissão do Master (GAP 4).

### GAP 8 — Pendências do Handoff - médio - incluído nos itens acima

- Normalização CPF/CNPJ por dígitos (reinclusão por documento, hoje por nome).

- Regra “aprova vs escala” validada no backend (não só no front).

- Cálculo real de prêmio por seguradora (hoje simularCalculo local) — fora do escopo V10 UI/UX, mas registrado.

## 3. Status por perfil — o que cada usuário já tem e o que falta

Corte dos mesmos gaps por tipo de usuário (as 6 experiências do protótipo V10); os totais são os mesmos da seção 4.

### Visão geral

| Perfil | Pronto | O que já consegue fazer hoje | Principal falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendedor (CLT) | ~85% | vender de ponta a ponta | pedir desconto - tutorial |
| Matriz | ~75% | comandar leads, acessos e configurações | Aprovações - política de alçada - motor de comissão |
| Franquia Individual | ~40% | nada como experiência própria (cockpit já existe emprestado do vendedor) | bifurcação no login - desconto ao superior |
| Master | ~30% | usa área de venda + comando genérico | área de grupo escopada (xdash) - 20% da equipe - Aprovações |
| Franquia Full | ~20% | login genérico | área de franqueado com equipe - Aprovações dos vendedores |
| Supervisor | ~5% | nada (perfil não existe no sistema) | tudo: role, área, equipe CLT + franquias diretas |

### 1 - Vendedor (CLT) — ~85% - persona Rafinha

Já funciona: todo o cockpit — Início (metas, ranking), Atender agora (fila + SLA), Pipeline, Novo lead + cotação (FIPE/CEP), Cotações/comparação, Propostas, Aceite & transmissão, Extrato, Mensagens prontas.

Parcial: cálculo do prêmio é simulado no front (sem API de seguradora); comissão progressiva CLT aparece mas não é calculada por motor real.

Falta: botão “Solicitar desconto adicional” na cotação (G3.3) - tutorial do vendedor, ~73 passos (G6.3–4) - notificação do resultado do desconto.

Entregue por: listas 3 e 6. É o perfil que menos depende do projeto — já opera.

### 2 - Matriz — ~75% - persona Ana

Já funciona: 12 das 17 telas — Visão geral, Leads, Distribuição (com simulador), Franquias, Vendedores, Supervisão (presença), Pipeline geral, Vendas, Estornos, Mensagens, Acessos (aprovação de cadastros), Configurações (seguradoras, planos, integrações).

Parcial: Comissões (“EM FORMULAÇÃO”) - Renovações (sem automação).

Falta: tela Aprovações como última instância (G3.4) - classificação de acesso com os 5 tipos e campos condicionais (G1.4) - política de alçada por modelo × 7 seguradoras (G3.5) - lista “Usuários do sistema” com hierarquia (G1.5) - Premiações e Relatórios reais (G5) - motor de comissão (G4) - tutorial da Matriz, ~54 passos.

Entregue por: listas 1, 3, 4, 5 e 6.

### 3 - Franquia Individual — ~40% - persona Felipe

Situação: a experiência é a mesma do vendedor — e o cockpit do vendedor está pronto. O que não existe é o caminho até ele: o sistema não sabe que uma franquia Smart/Conecta/Light/Link/Flex deve cair no cockpit de venda.

Falta: tipo individual|full no modelo (G2.1) - bifurcação no login — equivalente ao isFranqIndividual() (G2.2) - rótulo “Franqueado - individual” no perfil - pedido de desconto roteado ao superior real (Master ou Supervisor, não direto à Matriz) (G3.2) - classificação correta no Acessos (G2.5) - tutorial (herda o do vendedor).

Entregue por: listas 1, 2 e 3. Esforço baixo — reaproveita quase tudo do vendedor.

### 4 - Master — ~30% - persona Douglas

Situação: o role master existe e enxerga as áreas de venda e comando, mas isso não é a área do protótipo — falta a visão de grupo escopada.

Falta: dashboard xdash (operação própria + franquias supervisionadas) (G1.6) - os 20% sobre a comissão líquida da equipe, incl. renovações (G4.2) - fila de Aprovações filtrada pela rede dele (G3.4) - xacessos (acessos da equipe) (G1.6) - superior definido (reporta à Matriz) (G1.1) - escalar pedidos acima da alçada à Matriz (G3.2) - tutorial do grupo, ~21 passos.

Entregue por: listas 1, 3, 4 e 6.

### 5 - Franquia Full — ~20% - persona Marcelo

Situação: o enum franqueado foi criado no banco (migration 035), mas não há área própria.

Falta: toda a área de franqueado com equipe — cadastro de vendedores da franquia, ranking e acompanhamento (G2.3) - visão de grupo xdash com 0% de override (remunerado pelo modelo) (G1.6) - Aprovações dos pedidos dos seus vendedores, com alçada própria e escalonamento ao Master (G3) - vínculo “Vendedor de franquia” na classificação (G1.4) - tutorial do grupo.

Entregue por: listas 1, 2, 3 e 6.

### 6 - Supervisor (Matriz) — ~5% - persona Paula

Situação: não existe — nem como role no enum, nem como tela, nem como conceito. É o perfil que nasce do zero.

Falta: role supervisor no enum (G1.1) - área de grupo com equipe CLT + franquias diretas (G1.6) - % personalizável sobre a equipe (ex.: 15%, configurado na classificação) (G4) - fila de Aprovações do nível supervisor (G3.4) - campos próprios na classificação: comissão modelo Supervisor, royalties, franquias que vai supervisionar (G1.4) - tutorial do grupo.

Entregue por: listas 1, 3, 4 e 6. As 12 telas de grupo são compartilhadas com Master/Franquia Full — construídas uma vez, escopadas por perfil.

### Leitura por fase: o que cada perfil ganha

| Fase concluída | Vendedor | Matriz | Franq. Ind. | Master | Franq. Full | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Hierarquia | — | classificação + usuários | superior definido | xdash/xacessos | xdash | passa a existir |
| 2 - Ind/Full | — | classificação Ind/Full | cockpit correto | — | área com equipe | — |
| 3 - Desconto | pede desconto | Aprovações (última instância) | pede ao superior | aprova/escala | aprova/escala | aprova/escala |
| 4 - Comissão | CLT progressiva real | motor auditável | modelo de franquia | 20% da equipe | modelo + Elite | % personalizável |
| 5 - Telas | — | Premiações/Relatórios | — | Premiações/Relatórios do grupo | idem | idem |
| 6 - Renov/Tutoriais | tutorial + avisos | tutorial | tutorial (do vendedor) | tutorial + renov. na comissão | tutorial | tutorial |

## 4. Cálculo do % de prontidão

| Módulo | Peso | Pronto | Contribuição |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxo de venda (9 telas) | 30 | 90% | 27,0 |
| Comando (3 telas) | 10 | 90% | 9,0 |
| Operação Matriz (9 telas) | 20 | 80% | 16,0 |
| Comissões + política (20%/Elite/CLT) | 10 | 30% | 3,0 |
| Hierarquia + Supervisor + área Master | 8 | 15% | 1,2 |
| Desconto multinível + Aprovações | 6 | 0% | 0,0 |
| Franquia Individual/Full | 4 | 25% | 1,0 |
| Renovações | 3 | 60% | 1,8 |
| Premiações | 3 | 10% | 0,3 |
| Relatórios | 3 | 10% | 0,3 |
| Tutoriais | 3 | 0% | 0,0 |
| Total | 100 |  | ≈ 60% |

## 5. Cronograma sugerido (1 dev pleno)

| Fase | Escopo | Dias úteis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hierarquia + Supervisor + superior_id + classificação em Acessos (GAP 1) | 8–12 |
| 2 | Franquia Individual/Full + bifurcação de área (GAP 2) | 5–8 |
| 3 | Desconto multinível + Aprovações + alçada (GAP 3) | 10–15 |
| 4 | Motor de comissão + finalizar tela Comissões (GAP 4) | 8–12 |
| 5 | Premiações + Relatórios (GAP 5) | 8–12 |
| 6 | Renovações + Tutoriais (GAPs 6–7) | 7–11 |
| 7 | Ajustes finos de UI/UX vs protótipo + QA + testes | 5–8 |
|  | Total | 51–78 |

≈ 2,5 a 4 meses com 1 dev - ≈ 5–8 semanas com 2 devs (fases 1–2 são pré-requisito das 3–4; 5–6 podem rodar em paralelo).

Premissas: dev pleno full-time já familiarizado com React/Supabase; estimativas incluem migrations, RLS e telas. Não inclui integração real de cálculo com seguradoras (dependência externa, sem estimativa).

## 6. Banco de dados — estrutura atual vs necessária

As mudanças de banco já estão incluídas nas estimativas dos GAPs (cada fase contempla migrations + RLS + telas). Detalhamento:

### O que o banco já tem — OK

31 tabelas bem estruturadas: empresas, profiles, user_roles (separada, anti-escalada de privilégio), leads/lead_eventos, cotacoes + 6 tabelas satélites, propostas, seguradoras/planos, modelos_franquia, clt_config (progressiva + fator_novas em jsonb), comissao_lancamentos, metas, distribuicao_config, presença online e auditoria de login. RLS por papel (has_role), RPCs security definer, cron de SLA. Arquitetura correta e reaproveitável.

### O que falta no banco — PENDENTE

| GAP | Mudança necessária no banco |
| --- | --- |
| 1 - Hierarquia | Adicionar 'supervisor' ao enum perfil; criar superior_id em profiles (hoje não existe — só há empresas.parent_id, 1 nível); reescrever empresas_visiveis() e as policies RLS, que hoje assumem apenas 2 níveis (matriz → empresa) e não suportam a cadeia Vendedor de franquia › Franquia › Master/Supervisor › Matriz |
| 2 - Individual/Full | Enum modelo_tipo é ('franqueada','clt') — precisa de ('individual','full') ou coluna nova em modelos_franquia; flag de bifurcação de área no perfil/empresa |
| 3 - Desconto multinível | Nenhuma tabela existe. Criar: desconto_politicas (alçada % por modelo × seguradora + condições), desconto_solicitacoes (solicitante, nível atual, % pedido, alvo, status), desconto_trilha (cada passo com autor e timestamp — trilha auditável exigida pelo Handoff), respostas_padrao (por seguradora × solicitante). Regra “aprova vs escala” validada em RPC no servidor, não no front |
| 4 - Comissão | comissao_lancamentos é só um livro-razão crédito/débito por vendedor. Falta: tabela de regras (20% Master sobre a comissão líquida da equipe), campanhas_elite (faixas), motor que consuma o clt_config (existe mas nada o usa), e vínculo renovação → comissão do Master |
| 7 - Renovações | Job/trigger de aviso automático (pg_cron já existe no projeto — é estender) |
| 8 - Handoff | Normalizar empresas.documento por dígitos + índice único (detecção de reinclusão por CPF/CNPJ, hoje por nome) |

Parcela de banco dentro dos GAPs: ~15–20 dias dos 51–78 totais (migrations, RLS, RPCs).

## 7. Ordem de ataque recomendada

- GAP 1 (hierarquia) primeiro — tudo na V10 depende de “quem reporta a quem”.

- GAP 2 (Individual/Full) — muda o enum e a experiência de login da franquia.

- GAP 3 (desconto/Aprovações) — maior entrega visível da V10.

- GAP 4 (comissão) — remove as planilhas; depende da hierarquia.

- GAPs 5–7 em paralelo/sequência conforme equipe.

## 8. Melhorias técnicas recomendadas (saúde do projeto)

Avaliação da stack: React 19 + TanStack Start/Router, Tailwind v4 + shadcn/ui, react-query, zod e Supabase self-hosted — combinação moderna e adequada ao projeto. Não recomendamos trocar nada; o que precisa melhorar é o entorno, não a stack.

| # | Melhoria | Por quê | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testes automatizados (Vitest) — setup + cobertura das regras de negócio (alçada, escalonamento, 20% Master, CLT progressiva) | Hoje não existe nenhum teste. As regras da V10 são exatamente o tipo de lógica que quebra em silêncio | 5–8 d |
| 2 | Versionamento de migrations (Supabase CLI) — substituir aplicação manual no SQL Editor | 39 arquivos SQL aplicados na mão, sem controle do que foi aplicado; risco de ambientes dessincronizados | 2–3 d |
| 3 | Tipos gerados do banco (supabase gen types typescript) | Queries hoje retornam any; typegen dá segurança de tipo de ponta a ponta | 1 d |
| 4 | Refatorar arquivos gigantes — novo-lead.tsx (1.339 linhas), acessos.tsx (1.205), configuracoes.tsx (714) em componentes/hooks | Reduz muito o custo dos GAPs 1–3, que mexem justamente nessas telas | 4–6 d |
| 5 | Remover resíduo do protótipo — proto-pages.json (279 KB) e ProtoPage | Infla o bundle; sai naturalmente quando Premiações/Relatórios virarem telas reais | incluído no GAP 5 |
| 6 | Regras de negócio no servidor — alçada, comissão e validações em RPCs/triggers, não no front | Exigência explícita do Handoff TI | incluído nos GAPs 3–4 |
| 7 | CI + ambiente de homologação — GitHub Actions (lint, typecheck, testes) + Supabase de staging | Mexer em RLS/hierarquia sem staging é arriscado: uma policy errada derruba a visibilidade de todos em produção | 2–3 d |
|  | Total adicional |  | 14–21 d |

### Impacto no cronograma

Itens 2, 3 e 7 (5–7 dias) devem vir antes da Fase 1 — são pré-requisito de segurança para mexer em RLS e hierarquia. Itens 1 e 4 podem rodar em paralelo com as primeiras fases ou logo antes delas.

| Cenário | Total |
| --- | --- |
| Só os GAPs V10 | 51–78 dias úteis |
| GAPs V10 + melhorias técnicas | 65–99 dias úteis (≈ 3–5 meses com 1 dev - ≈ 7–10 semanas com 2 devs) |

O investimento de ~2–4 semanas em saúde técnica se paga dentro do próprio projeto: os GAPs 1–4 mexem em regras críticas de dinheiro (comissão, desconto) e visibilidade (RLS) — fazer isso sem testes, staging e migrations versionadas custaria mais caro em retrabalho.

## 9. Segurança da API Supabase (auditoria)

### O que está correto — OK

- RLS habilitado em todas as 31 tabelas; tabelas de negócio (leads, clientes, oportunidades, propostas, cotações) escopadas por empresas_visiveis() + has_role().

- user_roles em tabela separada — padrão anti-escalada de privilégio correto.

- Functions security definer com set search_path fixado (evita hijack de schema).

- Chave service_role usada apenas em server functions (TanStack createServerFn) — não vai ao bundle do cliente. Anon key no bundle é publishable (aceitável).

- Auditoria de tentativas de login (login_audit, migration 039).

### Vulnerabilidades encontradas — atenção

| # | Achado | Severidade | Correção | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Views ignoram RLS: vendedor_conta_corrente_saldo, v_franquia_kpis, v_vendedor_kpis, v_user_presence criadas sem security_invoker = true e com grant select to authenticated — qualquer vendedor logado lê saldo de comissão e KPIs de todos via REST | Alta | alter view ... set (security_invoker = true) + revisar policies das tabelas-base | 1 d |
| S2 | Insert aberto em empresas: policy with check (true) permite qualquer autenticado criar empresas direto no endpoint, fora da RPC cadastrar_franquia | Alta | Restringir insert a service_role/RPC; remover policy permissiva | 0,5 d |
| S3 | comissao_lancamentos mal escopada: master/franqueado leem lançamentos de todos (sem recorte de equipe); insert direto na tabela com valor arbitrário, sem validação no banco | Alta | Escopar select pela rede do usuário; mover insert para RPC com validação de valor/origem | 1–2 d |
| S4 | lead_eventos insert with check (true): qualquer autenticado forja eventos no histórico de qualquer lead | Média | Restringir à empresa visível + RPCs existentes | 0,5 d |
| S5 | Sem rate limiting: RPC registrar_tentativa_login executável por anon sem limite (flood); limites de GoTrue/Kong não estão no repositório (self-hosted — confirmar na infra) | Média | Rate limit no proxy (nginx/Cloudflare) + limites GoTrue + CAPTCHA em login/cadastro; throttle na RPC (ex.: máx. N registros/IP/min) | 2–3 d |
| S6 | Catálogo exposto a anon: seguradoras, planos (com % de comissão) e pipeline_stages legíveis sem login | Baixa | Remover grants/policies de anon onde não for necessário ao fluxo público | 0,5 d |
| S7 | Validação de negócio no cliente: valores e transições de status confiam no front em vários fluxos | Média | Consolidar em RPCs/triggers (já previsto nos GAPs 3–4) | incluído |
|  | Total segurança |  |  | 6–8 d |

### Observações

- Itens S1–S3 mexem com dados financeiros e devem ser corrigidos antes de qualquer novo desenvolvimento — são 2–3 dias de trabalho.

- O rate limiting em Supabase self-hosted não é configurável por SQL: exige ação na infraestrutura (Kong/GoTrue/proxy reverso). Verificar o que já existe no servidor supabase-cotecerto.sandboxallcom.com.

- Quando os GAPs 1–3 reescreverem empresas_visiveis() e criarem as tabelas de desconto, toda policy nova deve nascer com teste (ver melhoria 1 da seção 8).

## 10. Integridade de dados (validação no banco)

Auditoria de tipos, limites e constraints das 31 tabelas.

### O que está correto — OK

- Dinheiro em numeric(14,2) (tipo certo — não float), percentuais em numeric(6,3).

- Status controlados por enum ou check in (...) (lead_status, cotacao_status, tipo crédito/débito, presença etc.); metas.mes between 1 and 12.

- Uniques corretos nos catálogos (seguradoras, planos, motivos de perda) e anti-duplicidade em user_roles, metas e proposta×cotação.

### Problemas encontrados — atenção

| # | Achado | Risco | Correção | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 68 colunas text sem limite de tamanho — nenhum varchar(n) ou check length() no banco inteiro. Qualquer autenticado pode gravar textos gigantes (o text do Postgres aceita até ~1 GB) em nome, descrição, mensagens, user_agent etc. via REST | Abuso de storage / DoS / UI quebrada | check (char_length(col) <= n) por categoria: nomes 150, e-mails 254, descrições 2.000, conteúdo de mensagens 5.000, user_agent 500 | 1–2 d |
| D2 | Valores monetários sem validação de faixa — comissao_lancamentos.valor, leads/propostas.valor e cotacao_premios.premio aceitam negativo e zero; perc_comissao_padrao sem check 0–100 | Lançamento de comissão negativa/absurda direto na API | check (valor > 0), check (perc between 0 and 100) | 0,5 d |
| D3 | Sem validação de formato nem unicidade em documentos — email, documento (CPF/CNPJ), cep, telefone, placa são text livre; não há unique em empresas.documento, clientes.documento nem profiles.email → duplicatas possíveis (o Handoff já exigia normalização por dígitos) | Cadastros duplicados, dados sujos | Normalizar por dígitos (trigger), check de formato (email regex, CPF/CNPJ 11/14 dígitos, CEP 8) + unique index; exige limpeza dos dados existentes antes | 1,5–2 d |
| D4 | 10 colunas jsonb sem validação de schema — clt_config.progressiva, condições de modelos, distribuicao_config etc.: um JSON malformado salvo pela Matriz quebra o cálculo silenciosamente | Regras de comissão corrompidas | check com jsonb_typeof/estrutura mínima ou validação na RPC | 1 d |
| D5 | Front quase sem validação — zod está instalado mas não é usado nos formulários (cadastro, novo lead); só 2 maxLength em todo o src; as máscaras (masked-input) formatam mas não validam | UX ruim + dependência total do banco | Schemas zod por formulário espelhando as constraints do banco | 2–3 d |
|  | Total integridade |  |  | 6–8,5 d |

Nota: a validação no banco é a que conta — o front pode ser contornado chamando a API REST direto. Por isso a ordem correta é: constraints no banco primeiro (D1–D4), zod no front depois (D5), espelhando as mesmas regras. Ambos devem entrar antes dos GAPs 3–4, que criam exatamente as tabelas mais sensíveis (desconto e comissão) — as tabelas novas já nascem validadas.

## 11. Cronograma consolidado (GAPs + melhorias + segurança + integridade)

| Cenário | Total |
| --- | --- |
| Só GAPs V10 | 51–78 dias úteis |
| + melhorias técnicas (seção 8) | 65–99 dias úteis |
| + correções de segurança (seção 9) | 71–107 dias úteis |
| + integridade de dados (seção 10) | 77–115 dias úteis |
| + suíte completa de testes (lista T do plano: E2E, RLS, integração, carga) | 82–123 dias úteis |
| + containerização Docker (lista K do plano: front, compose, CI, deploy) | 87–129 dias úteis (≈ 4–6 meses com 1 dev - ≈ 9,5–14 semanas com 2 devs) |

Pré-obra recomendada (antes da Fase 1 dos GAPs): segurança S1–S3 (2–3 d) + integridade D1–D4 (4–5,5 d) + migrations versionadas/typegen/staging (5–7 d) ≈ 2–3 semanas que protegem todo o resto do projeto.

## 12. Checklist pré-início (fora do código — confirmar antes do dia 1)

Itens que não estão no repositório e precisam de resposta antes de iniciar o desenvolvimento:

| # | Item | O que verificar | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Revogar acessos do dev anterior | Trocar senha do admin seed (desenvolvimento@suppercerto.com.br), rotacionar service_role key e senha do banco, revisar acessos ao servidor supabase-cotecerto.sandboxallcom.com, ao GitHub e à conta Lovable | O dev antigo saiu; todas as credenciais que ele teve devem ser consideradas comprometidas |
| C2 | Backup do banco | Existe rotina de backup do Supabase self-hosted? Testar um restore | Com o sistema fora de uso (C4), a criticidade cai, mas segue recomendado antes do go-live |
| — | Ambiente de desenvolvimento | — OK Definido (13/07/2026): Supabase local via CLI (Docker) para desenvolvimento; o self-hosted atual segue como produção; .env.example criado na raiz documentando as variáveis | — |
| C3 | Drift banco × migrations | Comparar pg_dump --schema-only do banco real com as 39 migrations do repositório | Migrations foram aplicadas manualmente — o banco de produção pode ter divergido do que está versionado |
| C4 | Sistema já está em uso? | — OK Respondido (13/07/2026): NÃO está em uso. Modo agressivo liberado — sem plano de migração de dados; banco de produção pode ser recriado pelas migrations. Backup segue recomendado (C2) | — |
| C5 | Onde roda o front? | Não há config de deploy no repositório (Docker, Vercel etc.) — descobrir como o app é publicado hoje e onde ficam as variáveis de ambiente (SELF_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY etc.) | Sem isso não há como publicar as correções |
| C6 | Manter ou desconectar o Lovable? | — OK Decidido (13/07/2026): manter por ora, desconexão manual mais tarde. Até lá: main sempre funcional, sem reescrita de histórico, trabalho de agente em branches + merge | — |
| C7 | Validar o protótipo V10 como escopo final | Confirmar com a diretoria/stakeholders que o V10 (jun/2026) é a versão a implementar, incluindo os percentuais (20% Master, faixas Elite) | Evita retrabalho se a política de comissão ainda estiver em discussão |
| C8 | LGPD / retenção | O banco guarda CPF/CNPJ, IP e user_agent (login_audit); definir política de retenção e acesso | Dados pessoais em produção implicam obrigações legais |

Estimativa das verificações: 2–4 dias (C1 e C2 são imediatos e prioritários), em paralelo com a pré-obra.